ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງກະສິ ກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ໂຄງການພູມີທັດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນ ສ ປປ ລາວ (P 170559)

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP)

ຮ່າງ 3

15 ກໍລະກົດ 2020

ສາລະບານ

1. ບົດແນະນຳ	1

1.1 ຫຼັກການ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫມີປະສິດທິຜົນ	2

1.2 ຈຸດປະສົງຂອງແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP)	3

1.3. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ	4

2. ບົດສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຂອງກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນໜ້ານີ້	5

3. ການສ້າງແຜນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ການກຳນົດ ແລະ ການວິເຄາະ)	6

3.1 ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ	7

3.2 ບັນດາພາກສ່ວນອື່ນໆ	8

3.3 ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ	9

3.4 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກອົງການຂອງລັດຖະບານ	10

3.5 ບົດສະຫຼຸບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການ	12

4. ແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ	14

4.1 ຈຸດປະສົງ ແລະ ເວລາຂອງໂຄງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ	15

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະຫວ່າງການກະກຽມໂຄງການ	15

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ	16

4.2 ຍຸດທະສາດທີ່ສະເໜີ ສຳລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ	20

4.3 ຍຸດທະສາດທີ່ສະເໜີ ສຳລັບການປຶກສາຫາລື	28

4.4 ສະເໜີ ຍຸດທະສາດໃນການລວມເອົາທັດສະນະຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ	29

ການຕົກລົງເຫັນດີໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, FPIC ກ່ອນ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ	29

ການສ້າງສາຍພົວພັນກັບແມ່ຍິງ	30

ພົວພັນກັບຊົນເຜົ່າ	31

4.5 ໄລຍະເວລາ	32

4.6 ການທົບທວນຄຳເຫັນ	32

4.7 ໂຄງການໃນອະນາຄົດ	33

5. ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ	33

5.1 ຊັບພະຍາກອນ	33

5.2 ໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ	33

6. ກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ	33

6.1 ການເຂົ້າເຖິງກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ການຮ້ອງທຸກໃນສປປລາວ	34

6.2 ພື້ນຖານສຳຄັນ ສຳລັບ ການແກ້ໄຂກົນໄກການຮ້ອງທຸກ	37

6.3 ຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ນຳພາການອອກແບບກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ	37

6.4 ລາຍລະອຽດ ຂອງການປັບປຸງຄຳຮ້ອງທຸກຈາກບ້ານເຖິງຂັ້ນສູນກາງ	38

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ລະດັບບ້ານ	38

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຂັ້ນເມືອງ	39

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຂັ້ນແຂວງ	39

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຂັ້ນສູນກາງ	40

6.5 ຂັ້ນຕອນໃນການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ	40

7. ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ	41

7.1 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນກິດຈະກຳຕິດຕາມກວດກາ	42

7.2 ການລາຍງານໃຫ້ກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້	42

ຄຳຫໍ້ຍ

CLIPAD              ການປົກປ້ອງດິນຟ້າອາກາດໂດຍການຫຼີກລ່ຽງການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ

CSO                  ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

DAEC                ພະແນກສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ

DAFO                ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ

DOF                  ກົມປ່າໄມ້

DOFI                 ກົມກວດກາປ່າໄມ້

ESF                  ກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ESS                  ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

DOEA               ກົມຊົນເຜົ່າ

FPIC                 ການເຫັນດີໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

FSWG               ທີມງານຂະແໜງປ່າໄມ້

GIZ                   ຄູ່ຮ່ວມງານ ສຳລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

GGF                 ກອງທຶນການເຕີບໂຕສີຂຽວ

LHD                  ເຮືອນຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ

LFNC                ແນວລາວສ້າງຊາດ

LLL                   ພູມີທັດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດໃນ ສ ປປ ລາວ

LWU Lao           ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

IUCN                ອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ

NGO                 ອົງການສາກົນ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ

JICA                 ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ

KFW                 ທະນາຄານເພື່ອພັດທະນາ ຂອງເຍຍລະມັນ

Lao WEN           ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດນຳ້ສັດປ່າຂອງລາວ

LENS 2             ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ 2

LIWG                ທີມງານຂອງບັນຫາທີ່ດິນ

LNTA Lao          ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ

MAF                  ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

M&E                  ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

MOHA               ກະຊວງພາຍໃນ

MOICT              ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

MONRE            ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

MPWT              ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

MPI                  ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທືນ

NAFRI              ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

NBCA               ເຂດອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ

NBSAP             ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານດ້ານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ

NPA                 ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ

NPA                  ເຄືອຂ່າຍສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ

PA                    ເຂດສະຫງວນ

PFA                  ພື້ນທີ່ປ່າຜະລິດ

PONRE             ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ

PRF                  ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

PSFM                ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານມີສ່ວນຮ່ວມ

SCC                  ສະພາການຄ້າຊູແອັດ

SEP                  ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

SUFORD           ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ

UNDRIP            ແຈ້ງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ລະບຸກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຊົນເຜົ່າ

UNODC             ຫ້ອງການຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

VLD                  ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບ້ານ

WB                   ທະນາຄານໂລກ

WCS                 ອົງການອານຸລັກສັດປ່າ

WWF                 ອົງການອານຸລັກທຳມະຊາດໂລກ

# 1. ບົດແນະນຳ

ກອບໜ້າວຽກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESF) ຂອງທະນາຄານໂລກໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນ ວັນທີ 01 ຕຸລາ 2018, ໜ້າວຽກໄດ້ປະກອບມີ ມາດຕະຖານທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESS) 10, "ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ", ເຊິ່ງຮັບຮູ້ໄດ້ "ສິ່ງທີ່ສຳຄັນແມ່ນການເປີດເຜີຍ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ລະຫວ່າງ ຜູ້ກູ້ຢືມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ດີໃນສາກົນ”. ESS10 ເນັ້ນໜັກວ່າ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ສາມາດປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ, ເພີ່ມການຍອມຮັບໂຄງການ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ESF ແລະ ESS10 ໃນປີ 2018, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຂະບວນການທີ່ດຳເນີນໃນໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ບອ່ນທີ່ມີການອອກແບບ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຖຶກຕ້ອງໄດ້ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄວາມສຳພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ຕອບສະໜອງ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ (ESS) 10 ປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1. “ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ   ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ   ແລະ   ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຕັດສິນໃຈ ໃນຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງໂຄງການ.”

2. “ຜູ້ກູ້ຍືມຈະການປະສານງານກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼອດໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມໂຄງການຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລື, ໃຫ້ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການອອກແບບໂຄງການ. ລັກສະນະ, ຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະເວລາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນອີງໃສ່ ລັກສະນະ, ຂະໜາດ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການນັ້ນ.

3. ຜູ້ກູ້ຍືມຈະດຳເນີນການປຶກສາຫາລືໃຫ້ມີປະສິດຜົນ, ມີຄວາມໝາຍ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂຄງການຈະໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ທັນເວລາ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ປຶກສາກັບພວກເຂົາ ໃນລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ເຊິ່ງບໍ່ມີການໃຊ້ອຳນາດ, ແຊກແຊງ, ການ ບັງຄັບ, ການຈຳແນກ ແລະ ການຂົ່ມຂູ່.

4. ຂະບວນການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະປະກອບດ້ວຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນ ESS ນີ້: (i) ການກຳນົດ ແລະ ການວິເຄາະຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; (ii) ວາງແຜນວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະດຳເນີນແນວໃດ, (iii) ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ (iv) ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (v) ການແກ້ໄຂ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ (vi) ລາຍງານຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

5. ຜູ້ກູ້ຍືມຈະຮັກສາ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນຜົນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ  ສັງຄົມ, ບັນທຶກເປັນເອກະສານ ກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງປຶກສາຫາລືລາຍລະອຽດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ບົດສະຫລຸບການປະກອບຄຳຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ຄຳອະທິບາຍສັ້ນໆກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ.”

ຜູ້ກູ້ຢືມມີຄວາມຈຳເປັນໃນການພັດທະນາແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP) ຕາມມາດຖານ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງໂຄງການ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ (ວັກ 13). ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຕ້ອງໄດ້ກຳນົດ ແລະ SEP ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສຳລັບການທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ກ່ອນທີ່ໂຄງການຈະໄດ້ຮັບ ການຕີລາຄາຈາກທະນາຄານໂລກ. ESS10 ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆສາມາດແຈ້ງບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນຂອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດແກ້ໄຂຢ່າງທັນເວລາ.

## 1.1 ຫຼັກການ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ (SEP) ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ຫຼັກການ ພື້ນຖານທີ່ກຳນົດມາດຕະການເພື່ອສະໜັບສະໜູນສາຍພົວພັນກັບພາກສສ່ນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ກຳນົດ. ຫຼັກການທົ່ວໄປທີ່ ອີງໃສ່ "ການປະຕິບັດທີ່ດີຂອງສາກົນ" ລວມມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ຂໍ້ຜູກມັດໄດ້ສະແດງອອກເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ໃຫ້ຊຸມຊົນຍອມຮັບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕົ້ນ.

2. ຄວາມຊື່ສັດເກີດຂື້ນເມື່ອມີສາຍພົວພັນທີ່ດີ ດຳເນີນໃນຮູບແບບທີມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອ ເຊື່ອໃຈ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

3. ການເຄົາລົບທີ່ຖຶກຕ້ອງເມືອມີສິດທິຄວາມເຊື່ອຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳ, ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ທີມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.

4. ຄວາມໂປ່ງໃສໄດ້ສະແດງອອກເມື່ອບັນຫາຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ, ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

5. ສາຍພົວພັນແມ່ນສະແດງອອເມື່ອມີການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂອກາດການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ

6. ຄວາມໄວ້ວາງໃຈແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ຕ້ອງເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ຮັກສາຄວາມເຊື່ອ, ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຂະບວນການທີ່ສືບຕໍ່ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບເຊິ່ງໂຄງການ ໄດ້ກຳນົດ ການສື່ສານ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສົນທະນາຂອງສອງຝ່າຍກັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ, ລວມທັງພາກສ່ວນອື່ນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ບຸກຄົນຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ, ລວມທັງການພິຈາລະນາສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານຈິດໃຈ. ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນ ນັບແຕ່ຂັ້ນການກະກຽມໂຄງການ ເພາະວ່າການກຳນົດ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈ ເພື່ອປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ບັນຫາຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢູ່ໃນການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕະຫຼອດໄລຍະການກະກຽມຂອງໂຄງການແມ່ນມີຄວາມ ສຳຄັນຫລາຍ ໃນການບໍລິຫານງານຂອງໂຄງການທີ່ດີ ແລະ ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ໂຄງການໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການ, ຈາກບັນຫາ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂອງໄດ້ສ້າງຄວາມຄາດຫວັງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໂດຍການຊີ້ແຈງ ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຄງການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ LLL ໃນທຸກລະດັບ, ແມ່ນຄວາມສຳຄັນພື້ນຖານທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາບັນດາຫຼັກການສິດທິມະນຸດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ.

ໃນສະພາບພື້ນທີ່ຂອງປ່າໄມ້ໃນເຂດພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນວິທີການ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອະນຸລັກທຳມະຊາດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

## 1.2 ຈຸດປະສົງຂອງແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP)

ຈຸດປະສົງລວມຂອງແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (SEP) ແມ່ນເພື່ອກຳນົດແຜນງານ ສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ການປຶກສາຫາລືທົ່ວປະເທດ, ຕະຫຼອດໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ. SEP ໄດ້ກຳນົດວິທີການຂອງໂຄງການ LLL ຈະຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະກອບມີກົນໄກຜູ້ທີ່ສາມາດຍົກບັນຫາຂໍ້ຂ້ອງໃຈ, ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ, ຫຼື ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບໂຄງການ LLL ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ SEP ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນ ESS-10 ແມ່ນມີດັ່ງລູ່ມນີ້:

1. ເພື່ອກຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພວກເຂົາແຕ່ໄລຍະຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ.

2. ສ້າງວິທີການທີ່ເປັນລະບົບຕໍ່ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ SPESSE ກຳນົດຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງ ແລະ ຮັກສາສາຍພົວພັນທີ່ສ້າງສັນກັບພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ

3. ປະເມີນລະດັບຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

4. ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜອງວິທີການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຕະຫຼອດໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ.

5. ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນໂຄງການ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ທັນເວລາ, ເຂົ້າໃຈ, ເຂົ້າເຖິງ, ເໝາະສົມ ແລະ ມີຮູບແບບພິຈາລະນາພິເສດສຳລັບກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.

6. ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການມີວິທີການທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຍົກບັນຫາ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ EWSC ຕອບສະໜອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວ.

7. ສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ກຳນົດວິທີການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນເປັນປົກກະຕິ.

8. ຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຢູ່ໃນການອອກແບບໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ (M&E) ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

SEP ນີ້ ແມ່ນເອກະສານ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕະຫຼອດໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ ມີດັ່ງນີ້:

1. ເປີດເຜີຍຄຳຄີດເຫັນກ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,

2.  ຕ້ອງເປັນເຄື່ອງມືຍຸດທະສາດ ສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ;

3. ມີການປັບປຸງ ແລະ ປ່ຽນແປງເປັນແຕ່ລະໄລຍະທີ່ມີຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ; ແລະ

4. ໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປະເມີນຜົນໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ

## 1.3. ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການ ດຳລົງຊີວິດໃນເຂດພື້ນທີ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກຂອງໂຄງການຢູ່ໃນ ສ ປປ ລາວ. ອົງປະກອບຂອງໂຄງການມີ 4 ອົງປະກອບ ແລະ "ເພື່ອເຕົ້າໂຮມກັນ" ໃນການປະສານງານ ແລະ ການລົງທືນໃນເຂດພື້ນທີ່ບູລິມະສິດທີ່ຈະແຈ້ງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໃນລະດັບໂຄງການໃຫ່ຍ ທີ່ອາດຈະມີຜົນກັບບັນດາໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ.

1. ເພີ່ມການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນຈາກທຳມະຊາດເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດສີຂຽວ, ວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່.

2. ການປົກປ້ອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນທີ່ມີເອກະລັກທົ່ວໂລກໃຫ້ດີຂື້້ນກວ່າເກົ່າ

3. ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບ້ານ ແລະ ພູມສັນຖານກ່ຽວກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບອາກາດອື່ນໆ.

4. ການລົງທືນຂອງພາກເອກະຊົນໃຫ້ຫລາຍຂື້ນໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ ຈາກບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຊ່ວຍປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.

5. ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານ GHG ໂດຍຜ່ານການປົກປັກຮັກສາ ຫຼື ເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້.

ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ ມີ  4 ອົງປະກອບ ຕົ້ນຕໍຄື:

ອົງປະກອບທີ1: ການລົງທືນໃນຄວາມຮັ່ງມີທາງທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນເຂດພູມີທັດປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນເຂດໃຈກາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດຢູ່ໃນພູມີທັດສະເພາະ ແລະ ພື້ນທີ່ໃນການລົງທືນເຂດປ່າໄມ້.

ອົງປະກອບທີ2: ຄວາມອາດສາມາດໃນການດຳລົງຊີວິດເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງພູມີທັດປ່າໄມ້. ຈຸດປະສົງແມ່ນ ເພື່ອປັບປຸງຊີວີດການເປັນຢູ່ໂດຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ພັດທະນາທັກສະວິຊາຊີບໃນກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍ ພາຍໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ 1.

ອົງປະກອບທີ 3: ອົງປະກອບນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກສູງຄວາມ​ອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ຂໍ້ມູນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ, ນະໂຍບາຍ, ແຮງຈູງໃຈ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນທົ່ວ ຂະແໜງການ ເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ເພື່ອການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດສີຂຽວຈາກຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້.

ອົງປະກອບທີ 4: ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການຮຽນຮູ້.

# 2. ບົດສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຂອງກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນໜ້ານີ້

ໂຄງການໄດ້ມີສາຍພົວພັນກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງນັບແຕ່ໄລຍະການລິເລີ່ມກະກຽມກອບໜ້າວຽກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດຂື້ນ 4 ຄັ້ງ ນັບແຕ່ການລິເລີ່ມໂຄງການຈົນເຖິງປະຈຸບັນ: ການປະສານງານທີ່ບໍ່ເປັນທາງການກັບຂະແໜງການຂອງພາກລັດ, ການປະຊຸມທາງການ, ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ແລະ ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທຳອິດ.

ຕາຕະລາງ1. ສະຫຼຸບຜົນການປຶກສາຫາລືທີ່ຜ່ານມາ

| ລຳດັບ | ວັນທີ, ເດືອນ, ປີ | ສະຖານທີ | ຈຸດປະສົງ | ສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບ | ພາກສວ່ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18-22 ພຶດສະພາ 2020 | ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ພາກຂະຫຍາຍ (SUFORD) | ການແນະນຳກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ຂອງໂຄງການ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ | ນຳສະເໜີ LLL PAD, Update ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ນຳສະເໜີ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຮູບແບບ PSF ຮູບແບບ OLD ປະຈຸບັນ ESF | 13 ທ່ານຈາກທີມງານ WB, DOF, ທີ່ປຶກສາຫາລື |
| 2 | 12 ມີຖຸນາ 2020 | ການລິເລີ່ມກອງປະຊຸມຂອງໂຄງການ LLL ESF | ແຜນວຽກປະຈຸບັນ ຊີ້ແຈງຢ່າງລະອຽດ, ແບບແຜນ, ເນື້ອໃນຂອງ ເອກະສານ | ແຜນການເຮັດວຽກໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດລວມທັງກຳນົດເວລາ ແລະ ຈຸດສຳຄັນ ຮູບແບບການປຶກສາຫາລື ສຳລັບໄລຍະກະກຽມ | ກົມປ່າໄມ້ 6, ທະນາຄານໂລກ 6, Indufor 3 |
| 3 | ທ້າຍເດືອນມີຖຸນາ | ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 1 | SEP-ESCP | ບັນທຶກຄຳຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອເອົາເຂົ້າໃນ SEP ແລະ ESCP | ກົມສະຖິຕິ, ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ລັດຖະບານ, WB, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກແຂວງ |

# 3. ການສ້າງແຜນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ (ການກຳນົດ ແລະ ການວິເຄາະ)

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກຳນົດເອົາເປັນກຸ່ມຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ / ມີຄວາມສົນໃຈ / ມີສິດໃນການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ກຸ່ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງລົບ ຫຼື ທາງບວກ ຈາກກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ LLL. ຂະບວນການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວຂ້ອງ (ທີ່ມີໂຄງສ້າງ) ແມ່ນໝາຍເຖິງການຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມບົນພື້ນຖານບັນຫາສະເພາະ, ບັນຫາລວມ, ວິທີການຮູບແບບລວມ ແລະ ແບບຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອປັບປຸງການສົນທະນາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນທຸກຂັ້ນຕອນ ລວມທັງ ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຈຸດປະສົງຂອງແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດຜົນ, ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການອະນຸລັກ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ ແຜນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ.

3.1 ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ

ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການທີ່ມີທ່າແຮງ (ທາງລົບ) ປະກອບມີຊຸມຊົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະ ກຳ ຂອງໂຄງການໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ (ເພື່ອປັບປຸງຕາມພູມີທັດທີ່ຄັດເລືອກ,). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການ ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຊັ່ນວ່າໂຄງການ SUFORD-SU, ກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຫຼື ຊີວິດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຕາມເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນ ແລະ ອ້ອມເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການລວມທັງຊົນເຜົ່າ ແລະ / ຫຼື ກຸ່ມທີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງ

ຕາຕະລາງ 2. ພູມີທັດ ແລະ ບັນຫາຫຼັກຂອງເສດຖະກິດ.

| ລຳດັບ | ພູມີທັດ | ຕົວຂັບເຄື່ອນທາງເສດຖະກິດ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ພູມີທັດ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ | ການທ່ອງທ່ຽວແບບ "ວົງແຫວນ", ມີທ່າແຮງການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳເພື່ອຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ຍືນຍົງ, PFAs ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີສາມ, VFMມີທ່າແຮງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ |
| 2 | ນ້ຳແອດພູເລີຍ | ການທ່ອງທ່ຽວ, ທ່າແຮງ VFM, ແລະ Carbon credits |
| 3 | ພູເຂົາຄວາຍ | ການປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແບບຍືນຍົງ, ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຮອບ PKK NPA, VFM ທີ່ມີທ່າແຮງ |
| 4 | ສະຫວັນນະເຂດ | ໂຮງງານຜະລິດPulp mill (Xepon), ມີທ່າແຮງ ສຳລັບ ການປູກຕົ້ນ ໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແບບຍືນຍົງ, VFM |
| 5 | ຕໍຊິບ ແລະ ພູສາມສຸມ ພື້ນທີ່ປ່າປ້ອງກັນຂອງແຂວງ | ທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ VTE ແລະ ທົ່ງໄຫຫີນ |

## 3.2 ບັນດາພາກສ່ວນອື່ນໆ

ພາກສ່ວນອື່ນຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະບໍ່ປະສົບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກໂຄງການແຕ່ຜູ້ທີ່ພິຈາລະນາ ຫຼື ຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ພວກ ເຂົາວ່າຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ / ຫຼືຜູ້ທີ່ສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ໂຄງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງ, ຈະປະກອບມີບັນດາພາກສ່ວນເຫຼົ່ນີ້.

ຕາຕະລາງ 3. ພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໂຄງການ

| ພາກສ່ວນອື່ນໆ | ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການ |
| --- | --- |
| ຜູ້ພັດທະນາ / ອົງການອື່ນໆ | ສາມາດຊ່ວຍລະບຸການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຜົນກະທົບກັບການພັດທະນາອື່ນໆທີ່ສະເໜີມາ |
| ພາກສ່ວນເອກະຊົນ | ສະໜັບສະໜູນ ການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ນິເວດວິທະຍາໃນພື້ນທີ່ສຳຄັນ |
| ພາກສ່ວນທອງທ່ຽວ | ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວນິເວດວິທະຍາ |
| ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ / ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ | ຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການແມ່ນປົກປ້ອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ E&S ຂອງສາກົນ |
| ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ | ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທົ່ວໄປຂອງໂຄງການ, ທັງມີຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ |
| ຂ່າວ ແລະ ສື່ມວນຊົນ | ແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການແລະກິດຈະກຳທີ່ວາງແຜນໄວ້ |

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈະປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນພາລະບົດບາດທີ່ເໝາະສົມກັບທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກພື້ນຈະໄດ້ດຳເນີນການ ສຶກສາຄົ້ນຫາ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍໃນການກຳນົດທາງເລືອກຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ  ລວມທັງສຶກສາການຕະຫຼາດ.

ທີມງານຂະແໜງປ່າໄມ້, ກອງທຶນການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການລົງຕິດຕາມ ໂຄງການ SUFORD ແລະ LENS2 IPFs, ຄວາມພ້ອມ REDD+, ERPA ແລະ ອື່ນໆ. ການປຶກສາຫາລືແບບບໍ່ເປັນທາງການ  ແລະ ສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້ຈັດຂື້ນກັບ GIZ ແລະ KFW (ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ REDD+), AFD (SFM, ຊີວິດການເປັນຢູ່, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ), ADB (ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, FIP), IFC (FIP ແລະ ການປູກຝັງແບບຍືນຍົງ) , JICA (MRV ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ), GEF (ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການທຳລາຍດິນ), UNODC (IWT ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້), ACIAR (ແຜນການຄົ້ນຄ້ວາການປະຕິບັດງານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານກົດໝາຍເພື່ອການພັດທະນານະໂຍບາຍ), WCS (ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ PA).

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານພາຍໃນ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ

ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກຸ່ມລິເລີ່ມ / ກຸ່ມສົ່ງເສີມໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກຸ່ມທີ່ສຸມໃສ່ບັນຫາ ການພັດທະນາ ສັງຄົມ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ໂຄງການອາດຈະປາດຖະໜາຢາກເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງຈິດສຳ ນຶກ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ ທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນບັນດາຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນເຂດໂຄງການ.

ຫລາຍອົງການ NGO ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆແມ່ນມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ, ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນສະມາຄົມອະນຸລັກສັດປ່າ (WCS), ກອງທຶນໂລກເພື່ອທຳມະຊາດ ແລະ ສະມາຄົມອະນຸລັກສັດປ່າ (LWCA) ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ຫລີກລ້ຽງການຊໍ້າຊ້ອນ ແລະ / ຫຼືຄວາມສັບສົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມ. ການປືກສາຫາລືບັນຫາທີ່ດິນ.

ໃນແງ່ຂອງ NPA ທ້ອງຖິ່ນ, ເຄືອຂ່າຍ NPA Network / Learning House for Development (LHD) ແມ່ນເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ການພັດທະນາ ໃນສປປລາວໂດຍມີຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການເພີ່ມທະວີການປະສານງານ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.  ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດ ຮ່ວມກັນຂອງສະມາຊິກ.

## 3.3 ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ

ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ / ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຫລື ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແມ່ນກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂອກາດຈາກໂຄງການສະເໜີ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສະເພາະໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ / ຫຼື ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຍຸດທະສາດ ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ. ມັນປະກອບມີຄົວຄອບທຸກຍາກ, ຊົນເຜົ່າ, ແມ່ຍິງ, ຄົນພິການ, ແລະ ໄວໜຸ່ມ.

ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການຄາດໝາຍວ່າຈະຫັນປ່ຽນຊຸມຊົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສ້າງຜົນກະທົບທີ່ຍືນຍົງ ໃນພື້ນທີ່ ປ່າໄມ້, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກຸ່ມຄົນບາງກຸ່ມທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈແມ່ນເປັນໄປໄດ້. ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ກຸ່ມອື່ນໆແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການຍົກເວັ້ນ ແລະ / ຫຼື ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນຂັ້ນຕອນຂະບວນການປຶກສາຫາລືທີ່ສຳຄັນ ແລະ ອາດຈະຈຳເປັນໃຫ້ມີມາດຕະການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງພຽງພໍຢູ່ໃນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນພິການ ແລະ ເຈັບເປັນຊຳເຮື້ອ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດຍ້ອນ ວ່າການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ  ຂ່າວສານ ມີຈຳກັດຍ້ອນອຸປະສັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ໂຄງສ້າງພາຍໃນຊຸມຊົນ. ປະຊາຊົນ ເຫຼົ່ານີ້ ຈະໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໂດຍຜ່ານວິທີການເປົ້າໝາຍເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການ, ຜົນກະທົບດ້ານລົບ ແລະ ທາງລົບ ທີ່ຄາດວ່າຈະ ເກີດຂື້ນພ້ອມທັງຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຂົາ. ກອງປະຊຸມສະເພາະ ແລະ ກຸ່ມຈຸດສຸມລວມທັງການໄປຢ້ຽມຢາມ ຄົວຄອບແຕ່ລະຄົນ ແລະ ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ມີ ຂໍ້ຄວາມສະເພາະ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຈະນຳເຂົ້າໃນການພິຈາລະນາ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່.

ສິ່ງທ້າທາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນລະດັບຄວາມຮູ້ໜັງສືຍັງຕໍ່າໃນບາງຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໂຄງການ. ຖ້າເອກະສານເປັນພາສາອັງກິດ ຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍຜ່ານ ວິທີການ ສື່ສານລະຫວ່າງບຸກຄົນເຊັ່ນ: ການປະຊຸມ, ການສາທິດ, ການສົນທະນາກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ການນຳໃຊ້ຮູບພາບ ແລະ ຮູບແຕ້ມ.

ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຄຶກັນກັບ ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ ກໍ່ຈະສາມາດເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່າພວກເຂົາເຂົ້າໃຈ ຂັ້ນຕອນການກຳນົດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນ, ສະນັ້ນພວກເຂົາ ຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຖືກລະເລີຍ.  ສະຖານະການນີ້ອາດຈະມີປະສົບການໃນການເບີກຈ່າຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ.

ຢູ່ໃນຫລາຍໆຊຸມຊົນ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ເຖິງວ່າຈະມີພາລະໃນການເບິ່ງແຍງ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາໂດຍສະເພາະແມ່ນບ່ອນທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຂອງເພດຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງໃນທຸກລະດັບ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໂດຍເຈດຕະນາຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນປະຈຸບັນເພື່ອ ແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຄະນະກຳມະການ ຕ່າງໆກໍ່ຈະໄດ້ຮັບ ການຊຸກຍູ້ ແລະ ໃນບ່ອນທີ່ມີການກໍ່ກວນ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ, ຄະນະກຳມະການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຖ້າຫາກເກີດມີກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນວ່າຈະຖຶກປົກປ້ອງ ແລະ ຖ້າເກີດຂື້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຍຸດຕິທຳໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ.

## 3.4 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກອົງການຂອງລັດຖະບານ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງປະເພດນີ້ລວມເອົາບັນດາອົງການນຳທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ LLL ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ຕາຕະລາງ 2. ບົດບາດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ການດຳເນີນໂຄງການ

| ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ໜ້າທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ |
| --- | --- |
| ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ | PCU ໂດຍລວມເພື່ອເປັນຜູ້ນຳໜ້າ ໃນການ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າໄມ້, ອຸດສະຫະກຳປ່າໄມ້, ເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ສະມາຄົມ ການສ້າງໂອກາດ ດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ກັບ ການພັດທະນາ ປ່າໄມ້. ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງທັງສາມປະເພດປ່າໄມ້: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ. |
| ພະແນກຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ (PAMD) ພາຍໃຕ້ກົມປ່າໄມ້ | ມີສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະແນກ |
| ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມກວດກາປ່າໄມ້ | ປະສານສົມທົບກັບ ໜ່ວຍງານອື່ນໆຂອງ Lao-WEN ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຕ່າງໆກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ. |
| ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ | ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ກ່ຽວກັບເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ບັນຫາດ້ານກະເສດອື່ນໆ. ຊ່ວຍໃນການພົວພັນກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ |
| ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ | ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 1 ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນການຜະລິດປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ອຸດສະຫະກຳເຂດລຸ່ມ (ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ອື່ນໆ). |
| ກົມພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ | ການວາງແຜນການ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ແລະການປະເມີນແລະການຟື້ນຟູທີ່ດິນ |
| ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ | ຮັບຜິດຊອບ ສຳ ລັບການວາງແຜນທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ລວມເຂົ້າໃນຂອບເຂດໃຫຍ່, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບ ໃໝ່ ແລະສິດໃນທີ່ດິນ, ທົບທວນແລະອະນຸມັດ ESIAs ແລະ ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ. |
| ຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ |  |
| ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ | ວຽກ​ກໍາ​ລັງ​ດໍາ​ເນີນ |
| ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ | ສະໜັບສະໜູນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການທ່ອງທ່ຽວປ່າໄມ້ແລະ ທຳ ມະຊາດ. |
| ກອງທຶນການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ | ຈະຖຶກກຳນົດຕາມພາຍຫຼັງ |
| ກະຊວງອື່ນໆ | ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນກິດຈະກຳ ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຂອງພວກເຂົາ. |
| ພາກສ່ວນເອກະຊົນ | ຢູ່ ສປປ ລາວ, ການປູກປ່າໄມ້, ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໄມ້ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຕະຫຼາດແມ່ນກິດຈະກຳຂອງພາກເອກະຊົນສ່ວນຫຼາຍ. ພາກເອກະຊົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນຫຼາຍດ້ານເພື່ອສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການຜະລິດ, ໂດຍຜ່ານການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາ, ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງລັດຖະບານ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຂະຫຍາຍ, ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານການເງິນ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ. ບໍລິສັດທີ່ມີທ່າແຮງສາມາດສະໜອງ ທຶນພັດທະນາບ້ານໃນຂັ້ນເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ. |
| ສະຫະພັນແມ່ຍິງ |  |
| ແນວລາວສ້າງຊາດ | ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທີ່ຮັບຜິດຊອບນະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າ |
| ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວ | LNTA ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ (ລະດັບກະຊວງ), ເຊິ່ງຢູ່ໃຕ້ຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ LNTA ແມ່ນການພັດທະນາຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ສຳ ລັບສປປລາວ, ກຳ ນົດນະໂຍບາຍ, ກົດ ໝາຍ, ລະດັບ, ກົດລະບຽບແລະກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແລະການໂຮງແຮມ, ດຳ ເນີນກິດຈະ ກຳ ການຕະຫລາດເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃນສປປລາວ, ສົ່ງເສີມຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງຄວາມສາມາດ, ການ ນຳ ໃຊ້ແລະຕິດຕາມກອງທຶນພັດທະນາແລະສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ, ກ່າວເຕືອນ, ປັບໃໝ ແລະ ຍົກເລີກການດຳເນີນງານຂອງຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວເປັນຕົ້ນ. |
| ກະຊວງຍຸຕິທຳ - ໄອຍະການ |  |

## 3.5 ບົດສະຫຼຸບຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນໂຄງການ

ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ສະແດງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ,  ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພາສາ, ຕ້ອງການວິທີການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຕາຕະລາງ 3. ບົດສະຫຼຸບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໂຄງການ

| ກຸ່ມຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ | ລັກສະນະທີ່ສຳຄັນ | ພາສາທີ່ຕ້ອງການ | ຕ້ອງການວິທີການແຈ້ງເຕືອນ | ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະເພາະເຈາະຈົງ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ | ຜູ້ນຳຊຸມຊົນ, ແມ່ຍິງ, ຊົນເຜົ່າ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄົນພິການ. | ພາສາຊົນເຜົ່າ | • ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື. • ໃບໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະແຜ່ນພັບໂຄສະນາ • ໂປສເຕີ • ສົນທະນາເປັນກຸ່ມ • ກອງປະຊຸມບ້ານ • ວິທະຍຸ • ກະດານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ • ວິດີໂອ | ຂະບວນການ FPIC ຕ້ອງການຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກເປັນພາສາຊົນເຜົ່າ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ສຳລັບແມ່ຍິງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເປົ້າໝາຍແມ່ຍິງ ແບ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ບົດບາດຍິງຊາຍແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ການຝຶກອົບຮົມ |
| ປະຊາຊົນທົ່ວ ໄປ | ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ | ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ | • ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ • ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ • ເວບໄຊທ໌ • ໂທລະພາບ • ວິທະຍຸ • ບົດລາຍງານ | • ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂຄງການກ່ອນ • ການແປພາສາລາວ • ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ, ງົບປະມານ, ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນ • ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນ |
| ພາກສ່ວນເອກະຊົນ | ຫຼາຍຂະແໜງ | ພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ | • ແຈ້ງການຂອງປະຊາຊົນ • ກອງປະຊຸມ • ການຝຶກອົບຮົມ • ອີເມວ • WhatsApp (WA) | • ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂຄງການກ່ອນ • ການແປພາສາລາວ • ໂອກາດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ, ແບບແຜນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ |
| ຄູ່ຮ່ວມພັດທະ ນາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ ທຶນ | ຫຼາຍຂະແໜງ | ພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ | • ແຈ້ງການຂອງປະຊາຊົນ • ກອງປະຊຸມ • ການຝຶກອົບຮົມ • ອີເມວ • ກະດານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | • ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂຄງການ ກ່ອນ • ການແປພາສາລາວ • ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ຄຳ ເຫັນ |
| ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ | ຊ່ຽວຊານໃນລະດັບພາກສະ ໜາມ | ລາວ, ອັງກິດ | • ແຈ້ງການຂອງປະຊາຊົນ • ກອງປະຊຸມ • ການຝຶກອົບຮົມ • ອີເມວ • ກະດານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ • WhatsApp (WA) | • ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂຄງການກ່ອນກອງປະຊຸມ ແລະ ເຫດການ • ການແປພາສາລາວ • ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ຄຳ ເຫັນ |
| ຕົວແທນລັດຖະບານ | ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ | ພາສາລາວ | • ແຈ້ງການຂອງປະຊາຊົນ • ກອງປະຊຸມ • ການຝຶກອົບຮົມ • ອີເມວ • ກະດານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ • WhatsApp (WA) | • ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂຄງການ ກ່ອນ • ການແປພາສາລາວ • ເອກະສານທາງການ |

# 4. ແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມສະເພາະໃຫ້ ຂໍ້ມູນ ແລະ ໂອກາດນຳໃຊ້ສິດເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຖືວ່າເປັນທັງເຄື່ອງມືໃນການຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການທີ່ດີ  ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການຊີ້ນຳຂັ້ນຕອນໃນການກຳນົດ, ປະເມີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

## 4.1 ຈຸດປະສົງ ແລະ ເວລາຂອງໂຄງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

### ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະຫວ່າງການກະກຽມໂຄງການ

ໂຄງການຈະນຳໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມເຊິ່ງຈະນຳໃຊ້ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງສາຍພົວພັນກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການມີສາຍພົວພັນມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມ ໝາຍ, ເຕັກນິກຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ລະບຸ. ວິທີການທີ່ນຳໃຊ້ໃນການ ປຶກສາຫາລື ກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກຮູບແບບການປຶກສາຫາລື ກັບ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ເຊັ່ນ: ການສົນທະນາກຸ່ມ, ການສະແດງ ແລະ ໂດຍເນັ້ນໜັກການເບິ່ງພາບ ໃສ່ດ້ານວິຊາການໜ້ອຍລົງ).

ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ພົວພັນກັບ ອຳນາດການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຖືກກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ,  ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຜົນງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ສາມາດໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນ ຂອງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພວກເຂົາມີໂອກາດທີ່ຈະຍົກບັນຫາຄວາມກັງວົນໃຈ ຫຼື ບັນເທົາ ຄວາມທຸກໃຈ.

ສາມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕົ້ນຕໍຈະຖືກ ດຳເນີນໃນໄລຍະກະກຽມ. ການປຶກສາຫາລືຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບ SEP ແລະ ESCP ແລະ ການປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີສອງກ່ຽວກັບ ESMF ແລະ CEF ຈະມີຂື້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີສາມຈະໄດ້ດຳເນີນຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຈະມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຊຸມຊົນ ແລະ ຫ້ອງການເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕະຕາລາງ 6. ການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມໂຄງການ

| ການປຶກສາຫາລື / ການປັບປຸງ ແລະ ການຍື່ນສະເໜີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ | ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ | ໄລຍະເວລາທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ |
| --- | --- | --- |
| ກະກຽມການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ | ກົມປ່າໄມ້, ຊ່ຽວຊານ/ SFP | ມິຖຸນາ (ອາທິດທີ 1 & 2) |
| ການປຶກສາຫາລືຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄັ້ງທີ່1 ກ່ຽວກັບ SEP / ESCP | ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂັ້ນແຂວງ ການເຂົ້າຮ່ວມທາງໄກ ສຳລັບ WB ອີເມວ ເວັບໄຊທ໌ MAF | ກໍລະກົດ (ອາທິດທີ່ 2) |
| ການປຶກສາຫາລືຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຄັ້ງທີ່2 ກ່ຽວກັບ ESMF / CEF | ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ຕົວແທນແຂວງ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກສໍາລັບ WB ອີເມວ ເວັບໄຊທ໌ MAF | ສິງຫາ (ອາທິດທີ່ 3) |
| ການປຶກສາຫາລືຂອງຜູ້ມີສ່ວນ ຮ່ວມຄັ້ງທີ 3: ໃນແຂວງ / ພູມີທັດທີ່ເລືອກ | ຫ້ອງການເມືອງ ຕົວແທນບ້ານ | ສິງຫາ (ອາທິດທີ່ 3) |
| ປັບປຸງຮ່າງໃກ້ຈະສົມບູນ / ປັບປຸງສະບັບສຸດທ້າຍ | ກົມປ່າໄມ້, ຊ່ຽວຊານ / SFP | ກັນຍາ (ອາທິດທີ່ 1) |
| ສົ່ງສະບັບສຸດທ້າຍ (ESCP, SEP, ESMF, CEF) ໃຫ້ ທະນາຄານໂລກ | Email ເວບໄຊຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | ກັນຍາ (ອາທິດທີ່1) |

### ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

ເຕັກນິກການມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມກັບໂຄງການ LLL

ຕາຕະລາງ 7. ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

| ເຕັກນິກການມີສ່ວນຮ່ວມ | ໃບສະໝັກ ແລະ ວິທີການ | ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ | ໄລຍະເວລາ |
| --- | --- | --- | --- |
| ກະດານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ເອກະສານຄວາມຈິງ) | ສ້າງກະດານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນໂຄງການ LLL | ລັດຖະບານ, ອົງການພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງ ສັງຄົມ, ລະດັບຊຸມຊົນ | ໄລຍະການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ (ເລີ່ມແຕ່ປີ 1 ແລະສືບຕໍ່) |
| ການສື່ສານແບບ ປົກກະຕິ(ຜ່ານໂທລະສັບ/ວອັດແອັບ/ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ ) | ສ້າງເວທີສື່ສານເຊັ່ນກຸ່ມ ວອັດແອັບ, ການສື່ສານສ່ວນຕົວຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ຂໍ້ຄວາມ, ວອັດແອັບ, ອີເມວ, ຫຼື ອຸປະກອນສື່ສານອື່ນໆ. | ກົມສະຖິຕິ, ອົງການລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຜູ້ນຳຊຸມຊົນ | ໄລຍະການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງ ການ (ເລີ່ມແຕ່ປີ 1 ແລະສືບຕໍ່) |
| ກິດຈະກຳທົ່ວໄປ | ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ສື່ສັງຄົມ, ສື່ສັງຄົມ, ເວບໄຊທ໌, ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ | ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ | ການວາງແຜນໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສຳເລັດ |
| ການປຶກສາຫາລືແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ | ສ້າງກົນໄກການສື່ສານສອງທາງກ່ຽວກັບໂຄງການ LLL ຕັ້ງແຕ່ບ້ານເຖິງຂັ້ນລະດັບຊາດ ຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ໃຫ້ໂອກາດແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມເຫັນ.ແຈກຢາຍຂໍ້ມູນໂຄງການທີ່ບໍ່ແມ່ນເຕັກນິກໃຫ້ ແກ່ຊຸມຊົນເປົ້າໝາຍ. ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກອງປະຊຸມຢູ່ຂັ້ນ ບ້ານໂດຍ ນຳໃຊ້ໂປສເຕີ, ຮູບເງົາ, ເອກະສານ ແລະ ອື່ນໆ. ບັນທຶກການສົນທະນາ, ຄຳເຫັນ / ຄຳຖາມ ຫລື ຄຳຕອບທີ່ຖ່າຍທອດ | ກົມ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງແລະເມືອງ, ພາກເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, CSOS, PSFM & VLD ທີມງານ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ | ໄລຍະການວາງແຜນໂຄງການ ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະສຳເລັດໂຄງການ |
| ກອງປະຊຸມຢ່າງທາງການ | ນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ LLL ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ເປີດໂອກາດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳເຫັນ. ແຈກຢາຍເອກະສານທາງວິຊາການໃຫ້ກຸ່ມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນທຶກການສົນທະນາ, ຄຳເຫັນ / ຄຳຖາມ ຫລື ຄຳຕອບທີ່ຖ່າຍທອດ | ອົງການລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຊຸມຊົນ | ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະ ສຳ ເລັດໂຄງການ |
| ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື | ນຳສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ LLL ໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫລີກລ້ຽງການສົນທະນາ“ ການບັນຍາຍ” ທີ່ຍາວນານ ແລະ ໜ້າເບື່ອ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ກຸ່ມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມເຫັນ. ນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ລວມທັງເກມແບບໂຕ້ຕອບ) ເພື່ອອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ, ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ພັດທະນາຄຳແນະນຳ ແລະ ຍຸດທະສາດ ບັນທຶກການສົນທະນາ, ຄຳເຫັນ / ຄຳຖາມຫລື ຄຳຕອບທີ່ຖ່າຍທອດ | ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນຊຸມຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ(ຂັ້ນເມືອງຫລືເມືອງ) | ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະສຳເລັດໂຄງການ |
| ການສົນທະນາກຸ່ມກັບເປົ້້າ ໝາຍ (FGD) | ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມນ້ອຍທີ່ ປະກອບດ້ວຍ 8 – 10 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຖືກເປົ້າໝາຍ. ອອກແບບແລະສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ຂະບວນການໃນແບບທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຊ້ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນເປັນຄຳແນະນຳເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ FGD ບັນທຶກການສົນທະນາ, ຄຳເຫັນ / ຄຳຖາມ ຫລື ຄຳຕອບທີ່ຖ່າຍທອດ | ອົງການຂອງລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຊາວບ້ານ, ແມ່ຍິງ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ, ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ | ໄລຍະການວາງແຜນໂຄງການ ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະສຳເລັດໂຄງການ |
| ການສຳພາດ | ລວບລວມຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຄວາມຄິດເຫັນ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສົນທະນາຢ່າງອິດສະຫຼະແຕ່ມີຄວາມ ໝັ້ນໃຈຕໍ່ບັນຫາທີ່ຂັດແຍ້ງແລະລະອຽດ ອ່ອນ. ສ້າງສາຍພົວພັນສ່ວນຕົວກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຜ່ານການສົນທະນາທີ່ໜ້າສົນໃຈ ບັນທຶກການສຳພາດໃຊ້ພາສາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີສຽງແລະການບັນທຶກສຽງຂອງຮາກຫຍ້າ | ທັງໝົດ / ປະເພດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ | ໄລຍະການວາງແຜນໂຄງການ ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະສຳເລັດໂຄງການ |
| ລົງພາກສະໜາມ | ເກັບກຳຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຈາກແຕ່ລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເກັບກຳຂໍ້ມູນຫລັກ ຫລື ຂໍ້ມູນຮອງ ບັນທຶກຂໍ້ມູນພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພື່ອຕິດຕາມຜົນກະທົບ | ທັງໝົດ / ປະເພດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ | ໄລຍະການວາງແຜນໂຄງການ ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະສຳເລັດໂຄງການ |

## 4.2 ຍຸດທະສາດທີ່ສະເໜີ ສຳລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ, ເອກະສານSEP ສະບັບພາສາອັງກິດນີ້ຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີການ ທົບທວນ ຕາມກົດລະບຽບຂອງລາວ. ການແຈກຢາຍເພື່ອເຜີຍແຜ່ເອກະສານຈະໄດ້ແຈກຍາຍ ຢູ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ມີ ຄວາມສະດວກ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງ.

ສຳເນົາເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ SEP ຈະໄດ້ເອົາລົງໃນເວບໄຊທ໌ຂອງທະນາຄານ ແລະ ແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ. ເພື່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຂົ້າເຖິງສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ວາງແຜນໄວ້ ແລະ ການລິເລີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືແບບເປີດເຜີຍ. ໃນການລົງເວບໄຊທ໌້ແມ່ນຕ້ອງ ການໃຫ້ຜູ້ອ່ານສາມາດອອກຄຳຄິດເຫັນໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບເອກະສານທີ່ເປີດເຜີຍ.

ກົນໄກຕ່າງໆທີ່ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມມີການຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການປະກາດອອກສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ, ການແຈ້ງການຂອງເອກະສານທີ່ກ່າວມານັ້ນໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບແຂວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີມີຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເລື່ອງນີ້ກໍ່ຄືພາກສ່ວນທີ່ສົນໃຈອື່ນໆ.

ສຳລັບແຜ່ນພັບ / ໃບປິວ ໂຄງການຈະໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ໃຫ້ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການຢ່າງລະອຽດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ແຜ່ນພັບໄດ້ກ່າວເຖິງຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ (ອີເມວ, ໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ ແລະ ແຟັກ) ສຳລັບພະແນກປະຊາສຳພັນຂອງຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຮັບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຈາກປະຊາຊົນ.

ຕາຕະລາງ 8. ຍຸດທະສາດທີ່ສະເໜີເພື່ອການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

| ຂັ້ນຕອນຂອງ ໂຄງການ | ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກ ເປີດເຜີຍວິທີ ການທີ່ຖືກຕ້ອງ | ວິທີການທີ່ນຳສະ ເໜີ | ເປົ້າໝາຍຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ | ເປີເຊັນ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ | ຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ | ESCP, SEP, CEF, ESMF | ເວບໄຊທ໌ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ການປຶກສາຫາລື ຄັ້ງທຳອິດກ່ຽວກັບໃນການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ | ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍຂື້ນກັບລັດຖານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຊຸມຊົນ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນ | ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 100% | Indufor, PS |
| ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ | ປັບປຸງເຄື່ອງມື ESF ຂອງໂຄງການ, ການວາງແຜນ, ງົບປະມານ, ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມ, ກວດກາໃນ ໄລຍະກາງ, ຄຳຕິຊົມຂອງ ການປຶກສາຫາລືໂຄງການ | ໃບໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ໂປສເຕີ ແລະ ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ; ອຸປະກອນການເບິ່ງສຽງ, ສື່ສັງຄົມ ແລະ ຊ່ອງທາງການສື່ສານໂດຍກົງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື / ໂທລະສັບ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະອື່ນໆ ແຈ້ງການສາທາລະນະ; ສິ່ງພິມເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນເວບໄຊທ໌ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນສື່ທ້ອງຖິ່ນ (ທັງການພິມແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ). ການປຶກສາຫາລື ກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍ ໂອກາດໂດຍການ ນຳ ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື / ໂທລະສັບ,ຂໍ້ຄວາມ, ແລະອື່ນໆໃນລັກສະນະທີ່ເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະຊຸມ, ການສຳພາດຄົວເຮືອນ. | ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ສົນໃຈ | ຊຸມຊົນບັນລຸ100% 60% ຂອງຄົວເຮືອນໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 50% ແມ່ນແມ່ຍິງ | ທີມງານ ຂອງ ການມີສ່ວນຮ່ວມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນ ນານ ແລະ ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງບ້ານ |
| ການມີສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ | ຂໍ້ມູນໂຄງການແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ | ໃບປິວຂໍ້ມູນ ໂປສເຕີ ວັດສະດຸ IEC ກະດານ FGD ແບ່ງແຍກເພດ ປຸງແຕ່ງເປັນພາສາຊົນເຜົ່າ ການຝຶກອົບຮົມ ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ | ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຊຸມຊົນ ຊົນເຜົ່າ ແມ່ຍິງ ຜູ້ນຳປະເພນີ ຄົວເຮືອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ | ຊຸມຊົນບັນລຸ100% 60% ຂອງຄົວເຮືອນໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 50% ແມ່ນແມ່ຍິງ | ທີມງານ ຂອງ ການມີສ່ວນຮ່ວມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແນວລາວສ້າງຊາດ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ |
| ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງບ້ານ | ຂໍ້ມູນໂຄງການ ແຜນປະຕິບັດ ງານຊຸມຊົນ | ໃບປິວຂໍ້ມູນ ໂປສເຕີ ວັດສະດຸ IEC FGD ແບ່ງແຍກເພດ ປຸງແຕ່ງເປັນພາສາຊົນເຜົ່າ ການຝຶກອົບຮົມ ການແກ້ໄຂ ຄຳ ຮ້ອງທຸກກົນໄກ | ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຊຸມຊົນ ຊົນເຜົ່າ ແມ່ຍິງ ຜູ້ນຳປະເພນີ ຄົວເຮືອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແມ່ຍິງ | ຊຸມຊົນ ບັນລຸ100% 60% ຂອງຄົວເຮືອນໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 50% ແມ່ນແມ່ຍິງ | ທີມງານການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງບ້ານ ແນວລາວສ້າງ ຊາດ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ |
| ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບທຳມະຊາດ | ຂໍ້ມູນໂຄງການ ແຜນການ NBT | ໃບປິວຂໍ້ມູນ ໂປສເຕີ ວັດສະດຸ IEC FGD ແບ່ງແຍກເພດ ປຸງແຕ່ງເປັນພາສາຊົນເຜົ່າ ການຝຶກອົບຮົມ ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ | ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ຊຸມຊົນ ຊົນເຜົ່າ ແມ່ຍິງ ຜູ້ນຳປະເພນີ ຄົວເຮືອນທີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງ | ຊຸມຊົນບັນລຸ100% 60% ຂອງຄົວເຮືອນໃນແຕ່ລະຊຸມຊົນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 50% ແມ່ນແມ່ຍິງ | DOICT ແນວລາວສ້າງ ຊາດ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ |
| ການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ | ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມ, ລາຍງານປະຈຳ ປີ | ການລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ການປຶກສາຫາລື ກອງປະຊຸມ | ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ ໃຫ້ສົນໃຈ | ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ, ຄວາມຄືບໜ້າ ໂດຍລວມ ແລະ ຜົນສຳ ເລັດທີ່ສຳຄັນ | ການສົນທະນາໂຕະມົນ, ປະຊາສຳພັນ, ການຖະແຫຼງ ຂ່າວ; ກອງປະຊຸມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ບົດລາຍງານ; ລົງເວັບໄຊທ໌ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ |
| ການປິດໂຄງການ | ບົດລາຍງານໂຄງການສິ້ນສຸດ | ກອງປະຊຸມ ສຳ ມະນາລະດັບຊາດ | ລັດຖະບານ ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ ໃຫ້ສົນໃຈ | ຍຸດທະສາດ ການອອກໂດຍໂຄງການ ບົດລາຍງານ ສຸດທ້າຍການ ເຜີຍແຜ່ | ກອງປະຊຸມປຶກ ສາຫາລື; ໃບໂຄສະນາຂໍ້ ມູນຂ່າວສານ, ໂປສເຕີ ແລະ ແຜ່ນພັບໂຄສະ ນາ; ອຸປະກອນການຟັງສຽງ, ສື່ສັງຄົມອອນ ລາຍ, ສິ່ງພິມເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການຖະແຫຼງ ຂ່າວ ໃນເວບໄຊທ໌ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການຖະແຫຼງ ຂ່າວໃນສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ |

ຮູບແບບການສື່ສານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

ຕາຕະລາງ 9. ຄວາມໝາຍຂອງການສື່ສານ

| ກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ | ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ | ຮູບແບບການສື່ສານ / ການເປີດເຜີຍ |
| --- | --- | --- |
| ໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ | ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກຂອງລັດ; ການປັບປຸງຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະ. | ແຈ້ງການສາທາລະນະ. ສິ່ງພິມເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການອອກຂ່າວ ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງໂຄງການ. ການເຜີຍແຜ່ສຳເນົາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະທີ່ກຳນົດ. ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື. ໃບໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ. ຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມເປົ້າໝາຍແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມ. |
| ອົງກອນຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບ ລັດຖະບານ | ແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກຂອງລັດ; ການປັບປຸງຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະ. | ແຈ້ງການສາທາລະນະ. ສິ່ງພິມເອເລັກໂຕຣນິກແລະການອອກຂ່າວກ່ຽວກັບ ເວບໄຊທ໌ຂອງໂຄງການ. ເຜີຍແຜ່ສຳເນົາຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະທີ່ກຳນົດ. ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ງານສຳມະນາ. ໃບໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ |
| ບັນດາກະຊວງ, ພະແນກການ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ | ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ, ການປັບປຸງຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະ. ປະເພດໂຄງການເພີ່ມເຕີມ ຖ້າຕ້ອງການສຳລັບຂໍ້ມູນ ຈຸດປະສົງຂອງລະບຽບການ ແລະ ອະນຸຍາດ. | ການເຜີຍແຜ່ສຳເນົາເອກະສານຂອງ ESMF, ESMP ແລະ SEP ທີ່ຫ້ອງການປົກຄອງເທດສະບານ. ບົດລາຍງານສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ. ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຝ່າຍ ກອງປະຊຸມ ແບບໂຕະມົນ. |
| ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ | ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກຂອງ ລັດ, ການປັບປຸງຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະ | ສິ່ງພິມເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການອອກຂ່າວກ່ຽວກັບ ເວບໄຊທ໌ຂອງໂຄງການ. ບົດລາຍງານສະຖານະພາບຂອງໂຄງການ. ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫລາຍຝ່າຍ ກອງປະຊຸມແບບໂຕະມົນ. |
| ພາກເອກະຊົນ | ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກຂອງ ລັດ, ການປັບປຸງຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການປະມູນ / ການຈັດຊື້ ການປະກາດ. | ສິ່ງພິມເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການອອກຂ່າວໃນ ເວບໄຊທ໌ຂອງໂຄງການ. ໃບໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແຜ່ນພັບໂຄສະນາ. ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຈັດຊື້. |
| ພະນັກງານໂຄງການ | ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, CEF, ຄູ່ມືປະຕິບັດງານ ແລະ ອື່ນໆ. | ປື້ມຄູ່ມືຂອງພະນັກງານ. ການປັບປຸງອີເມວກ່ຽວກັບພະນັກງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງໂຄງການ. ປະຊຸມກັບພະນັກງານເປັນປະຈຳ. ກະດານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນຫ້ອງການ ແລະ ສະຖານທີ່. ບົດລາຍງານ, ໃບປິວ. |

## 4.3 ຍຸດທະສາດທີ່ສະເໜີ ສຳລັບການປຶກສາຫາລື

ເຄື່ອງມືຫຼາຍປະເພດໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການນີ້. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ແບບສອບຖາມລະດັບຊຸມຊົນ, ໃບໂຄສະນາ ແລະ ການສົນທະນາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ກົນໄກການ ຈ້າງງານ ເຫຼົ່ານີ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການ.

ວິທີການສະເພາະຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຢູ່ໃນແຕ່ລະກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊົນກຸ່ມນ້ອຍຈະໃຊ້ກົນໄກທີ່ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນປະຈຸບັນຂອງການລະບາດ ຂອງ Covid 19 ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງທະນາຄານ ສຳລັບການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນກໍລະນີຂອງໂຄງການ ທີ່ກຳລັງກະກຽມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກຳລັງຈະເລີ່ມ ຫລື ກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ເຊັ່ນວ່າ: ໃນ ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນຂອງໂຄງການ E&S, ການປຶກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ຄວນຖືກເລື່ອນເວລາ, ແຕ່ຄວນອອກແບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີ   ຄວາມໝາຍການປຶກສາຫາລືເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕາມຂໍ້ແນະນຳ ດ້ານວິຊາການຂອງທະນາຄານວ່າດ້ວຍການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການ ດຳເນີນງານທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານໂລກ ເມື່ອມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2020. ອີງຕາມການແນະນຳຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ຫລີກລ້ຽງການຊຸມນຸມ (ໃຫ້ອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະບານ), ລວມທັງການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາໜ້າຕໍ່ໜ້າ, ກອງປະຊຸມທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການພົວພັນ ໂດຍກົງລະຫວ່າງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ / ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ໂປຼແກມ ເຊັ່ນວ່າ: webex, zoom ແລະ skype  ແລະ ເຮັດໃຫ້ອີງໃສ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຫຼາຍຂື້ນເຮັດໃຫ້ມີສິ່ງທ້າທາຍ, ຂໍ້ມູນສາມາດເຜີຍແຜ່ຜ່ານເວທີດີຈີຕອນ (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນ 1).

-ໃນຂັ້ນສູນກາງ:

ການປຶກສາຫາລືຈະໄດ້ຂື້ນໃນບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍມີການປະສານງານຂອງກົມປ່າໄມ້ ເປັນກົມຊີ້ນຳ. ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ໃຫ້ສົນໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ. ໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ນັກລົງທຶນພາກສ່ວນເອກະຊົນ (ຕົ້ນຕໍແມ່ນການປູກໄມ້, ທຸລະກິດກະສິກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດ), ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSOs) ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (NUOL) ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ         ລັດຖະບານ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (LWU) ແລະ ແນວລາວສ້າງຊາດ (LFNC).

ການປຶກສາຫາລືອາດຈະໃຊ້ຮູບແບບຂອງການປະຊຸມແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າ ແລະ ການອອກໜັງສືທາງການ (ຢ່າງ ໜ້ອຍສົ່ງສອງອາທິດກ່ອນການປຶກສາຫາລື) ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ຖືກກະທົບ ແລະ ພາກສວ່ນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລື.

- ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ:

ການປຶກສາຫາລືຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຈະຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການສາຍຕັ້ງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ບວກກັບພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມາຈາກອົງການສັງຄົມ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ຫລື ພາກເອກະຊົນ.

ການປຶກສາຫາລືອາດຈະປະກອບແບບຟອມຂອງການປະຊຸມກັນ ແລະ ການອອກໜັງສືທາງການ (ຢ່າງໜ້ອຍສົ່ງສອງອາທິດກ່ອນການປຶກສາຫາລື) ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ຖືກກະທົບ ແລະ ພາກສວ່ນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລື.

ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື

ໂຄງການຕ້ອງກະກຽມເອກະສານລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການ, ພ້ອມທັງຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລື, ລວມທັງກິດຈະກຳສະເພາະທີ່ວາງແຜນທີ່ຈະເຮັດ. ສາຍເຫດຕົ້ນຕໍຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຂອງໂຄງການ, ໂດຍສຸມໃສ່ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ SEP ມີຈຸດປະສົງ. ມາດຕະການທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫລີກລ້ຽງ ຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ, ພ້ອມທັງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ (ໃນກໍລະນີຜົນກະທົບທາງລົບບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້) ຈະໄດ້ນຳສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ.

## 4.4 ສະເໜີຍຸດທະສາດໃນການລວມເອົາທັດສະນະຂອງກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

### ການເຫັນດີໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະຖານທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເຄື່ອງມືສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຍຶດໝັ້ນຫຼັກການທີ່ໄດ້ຮັບການການເຫັນດີໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ (FPIC) ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຈ້ງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ (UNDRIP ).

ອີງຕາມ ESS7, FPIC ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນກໍລະນີທີ່ໂຄງການ ຫລື ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການເຊັ່ນວ່າ: (ກ) ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ຂຶ້ນກັບການເປັນເຈົ້າຂອງດັ່ງເດີມ ຫລື ພາຍໃຕ້ການນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ຫລື ການປະກອບອາຊີບ; ເຮັດໃຫ້ການຍົກຍ້າຍຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນອອກຈາກທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ຕົນເປັນເຈົ້າຂອງຕາມປະເພນີ, ພາຍໃຕ້ການນຳໃຊ້ຕາມປະເພນີ ຫລື ການປະກອບອາຊີບ;  (ຂ) ມີຜົນກະທົບທີ່ສຳຄັນຕໍ່ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນກັບເອກະລັກສະເພາະ ແລະ / ຫລື ວັດທະນະທຳ, ພິທີ, ດ້ານຈິດວິນຍານຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.

ການເຫັນດີໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ(FPIC) ແມ່ນສິດທິລວມໝູ່ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາຊົນເຜົ່າໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ເຫັນດີຫຼືບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ກິດຈະກຳທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ດິນ, ຂອບເຂດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຫຼືສິດໂດຍທົ່ວໄປ. ການເຫັນດີຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງອິດສະຫຼະ, ໄດ້ຮັບກ່ອນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ແລະ ການສ້າງຂື້ນໂດຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳ ຫລື ການຕັດສິນໃຈຂອງຄຳຖາມ, ເພາະ ສະນັ້ນການສ້າງ: ຕ້ອງໄດ້ເຫັນດີກ່ອນໃຫ້ຂໍ້ມູນ. ໂຄງການຈະສຶກສາບົດຮຽນຈາກ ໂຄງການ SUFORD ແລະ CLIPAD ຜູ້ທີ່ໄດ້ທົດລອງ FPIC ມາກ່ອນ.

1. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊົນເຜົ່າ ຫລື ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມ, ຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມ, ວິທີການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງດ້ານວັດທະນະທຳບົນພື້ນຖານການປຶກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະກ່ອນ ແລະ ການສ້າງຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ການສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນໃນວົງກວ້າງ ແລະ ຍືນຍົງສຳລັບໂຄງການ.

2. ການສ້າງສາຍພົວພັນກັບທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ມູນເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ເໝາະສົມກັບເຂົາເຈົ້າ.

3. ຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກຳໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່.

### ການສ້າງສາຍພົວພັນກັບແມ່ຍິງ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກຄົນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບໄດ້ກະແຈກກະຍາຍແຕກຕ່າງກັນ. ສວ່ນຫຼາຍແມ່ຍິງຍັງໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນການດຳລົງຊີວິດຂ້ອນຂ້າງສູງ. ສະນັ້ນ, ແມ່ຍິງມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ພາໃຫ້ເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ. ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນເຂດຊົນນະບົດມີບົດບາດ, ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສະເພາະໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ອຳນາດການຕັດສິນໃຈສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.

ການເອົາແມ່ຍິງເຂ້າຮ່ວມທຸກກິດຈະກຳແມ່ນວິທີການເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໃນກິດຈະກຳ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງຕ້ອງມີຈຳນວນຫຼາຍຈຳນວນຜູ້ຊາຍທີ່ເຂົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດໃຫ້ພວກເຂົາມີໂອກາດ ແລະ ທາງເລືອກ. ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນການຈັດປະຕິບັດວຽກດ້ານການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ການແກ້ໄຂຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ຍຸດທະສາດເຂົ້າໃນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ LLL ໃນລະດັບການປະຕິບັດງານຂອງການວາງແຜນ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ.

ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ - ຊາຍສາມາດກຳນົດເປັນຂະບວນການທີ່ລວມເອົາທັດສະນະ ແລະ ບົດບາດຍິງ ແລະ ຊາຍ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທັງຊາຍ ແລະ ຍິງສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມສິດສະເໝີພາບ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ - ຊາຍບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງເທົ່ານັ້ນຍັງ   ໝາຍເຖິງການຮັບຮູ້ ແລະ ການລວບລວມເອົາປະສົບການ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. ໃນຄວາມໝາຍທົ່ວໄປຂອງການປັງປຸງ ແມ່ນໝາຍເຖິງການກຳນົດ   ແລະ ນຳໃຊ້ຈຳນວນເພດຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ການກະທຳ ຂອງຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍສາມາດມີສິດສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂະບວນການພັດທະນາ.

ຈາກມຸມມອງຂອງສອງສະຖາບັນ, ທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (LWU) ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ (NCAW) ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ໂຄງການມຸ່ງໝັ້ນ ໃສ່ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດຈາກ NCAW ສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະດັບຊຸມຊົນ. ໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລື ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນບ້ານຂອງ LWU ຈະໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນຈາກແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ປະເພດກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ທີ່ແບ່ງແຍກເພດເພື່ອຮັບປະກັນສຽງວ່າແມ່ຍິງມີສິດໃຊ້ສຽງ ແລະ ໃຫ້ການຍອມຮັບ.

### ການພົວພັນກັບຊົນເຜົ່າ

ໂຄງການ LLL ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ຍັງອາໄສປ່າໄມ້, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ, ທາງເລືອກໃນການຊອກຫາວິທີຊີວິດການເປັນຢູ່, ການແບ່ງປັນລາຍໄດ້ທີ່ເທົ່າທຽມກັນຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຖ້າຫາກໂຄງການປະຕິບັດບໍເໝາະສົມອາດຈະເກີດມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສິດທິມະນຸດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່, ວັດທະນະທຳ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ອື່ນໆ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການປະສົບຜົນສຳເລັດ, ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກຳນົດ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນ / ພ້ອມທັງຂັ້ນການກະກຽມຂອງໂຄງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ໂຄງການ LLL ເຄົາລົບສິດທິຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພັນທະສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມີຫຼາຍຮູບແບບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າໃນໂຄງການ LLL. ສິ່ງນີ້ເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນໃນຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແນວລາວສ້າງຊາດ (LFNC), ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນພ້ອມທັງກົມຊົນເຜົ່າ (DOEA) ພາຍໃຕ້ກະຊວງພາຍໃນ (MOHA) ທັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບບັນຫານະໂຍບາຍຊົນເຜົ່າ.

ຍັງບໍ່ທັນສາມາດກຳນົດກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃດທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືໃນລະດັບພາກສະໜາມ ຍ້ອນວ່າ ຈຸພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດເທື່ອ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາໄດ້ມີຂໍ້ມູນບັນດາຊົນເຜົ່າ ຢູ່ທຸກໆບ້ານ ໃນທົ່ວປະເທດແລ້ວໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງທົ່ວປະເທດປີ 2015 ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍແມ່ນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ເມື່ອໄດ້ກຳນົດພູມີທັດ, ຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງຈະເລືອກເອົາຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານຊົນເຜົ່າ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນຳພາປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນບ້ານໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ. ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (PRF) ໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານຊົນເຜົ່າກຸ່ມບ້ານໃນ 42 ເມືອງ, 10 ແຂວງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກໍ່ຄືພະນັກງານຊົນເຜົ່າທີ່ເຮັດວຽກໃນທີມງານ VLD ຫຼື PFSM ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການ SUFORD. ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນຕົວແທນ. ຜູ້ນຳຊົນເຜົ່າຈາກແຕ່ລະຊຸມຊົນຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ. ໃນຂົງເຂດທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ, ພວກເຂົາກໍ່ຈະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການປະກອບສ່ວນ, ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳກັບຊຸມຊົນ.

## 4.5 ໄລຍະເວລາ

ກ່ອນການຈັດປະຕິບັດ ຫລື ການປຶກສາຫາລື, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມເປົ້າໝາຍຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງລ່ວງໜ້າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມເຕັມທີ່. ໃນແຕ່ລະກິດຈະກຳຂອງໂຄງການໃນລະດັບພາກສະໜາມໂຄງການຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການກວດກາເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ອນການຕັດສິນໃຈໃດໆ.

ການປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູນກາງຄັ້ງທຳອິດ (ລວມທັງບັນດາແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ) ກ່ຽວກັບ SEP-ESMP ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ສຳລັບວັນທີ ທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ທີ່ກົມປ່າໄມ້. ການປຶກສາຫາລື ຂັ້ນສູນສູນກາງຄັ້ງທີສອງ ກ່ຽວກັບ ESMF-CEF (ລວມທັງບັນດາແຂວງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ) ຈະມີຂື້ນໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນສິງຫາຢູ່ ກົມປ່າໄມ້. ການປຶກສາຫາລືຄັ້ງທີສາມໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງ ເດືອນ ສິງຫາ ຈະມີຂຶ້ນຢູ່ໃນແຂວງໜຶ່ງທີ່ຖຶກເລືອກຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການ LLL ຫລື ເຂດພູມີທັດ ແລະ ຈະມີຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມ. ESCP, SEP, ESMF ແລະ CEF ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕາມການປຶກສາຫາລື ແລະ ສະບັບສຸດທ້າຍແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫຼຸບສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານໂລກໃນອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນກັນຍາ 2020.

## 4.6 ການທົບທວນຄຳເຫັນ

ຈາກທັດສະນະຂອງມະຫາຊົນທົ່ວໄປ, ໃນແຕ່ລະຂະບວນການ, ລາຍຊື່ການເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ບັນທຶກໄວ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນດ້ານອາຍຸ, ເພດ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສະຖານະທາງສັງຄົມ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ທີມງານຍັງຈະໄດ້ບັນທຶກຂໍ້ຂ້ອງຄາໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ເນື້ອໃນຂອງກິດຈະກຳ, ສິ່ງສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈ, ແຜນການທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ແລະ ອື່ນໆ. ເພື່ອຮັບຮູ້ເນື້ອໃນ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ, ຄຳຕິຊົມ ແລະ ຄຳແນະນຳ. ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຈັດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ ຄຳເຫັນຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວິທີການຄຳເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

## 4.7 ໂຄງການໃນອະນາຄົດ

ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນຂະນະທີ່ໂຄງການມີການພັດທະນາ, ລວມທັງການລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນວຽກດ້ານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກ SEP ແລະ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ.

# 5. ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ

## 5.1 ຊັບພະຍາກອນ

ກົມປ່າໄມ້ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈັດກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສະໜອງ ງົບປະມານດ້ານການເງິນ ແລະ ບຸກຄະລະກອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ຄາດຄະເນງົບປະມານ USD 96,725  ໂດລາ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SEP ແລະ ກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງການປຶກສາຫາລື. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລະບຸເຂົ້າໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ ເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳການວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນບ້ານ, GRM ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໂດຍຜ່ານໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

## 5.2 ໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນທີ່ມີຢູ່ໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານຈະໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາ. ໜ່ວຍງານປະສານງານຂອງໂຄງການ (PCU) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ກົມປ່າໄມ້ ໃຫ້ບໍລິຫານໂຄງການແມ່ນໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ແລະ ບັນດາຂັ້ນແຂວງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳສະເພາະ    ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ຫລື ຕິດພັນກັບການດຳເນີນງານ. ຢູ່ໃນບັນດາຂັ້ນແຂວງແຕ່ລະແຫ່ງຈະມີທີມງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະຈຳຢູ່ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PCU ເພື່ອສ້າງຕັ້ງທີມງານຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ເຂັ້ມແຂງເຊິ່ງແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທົ່ວສະຖາບັນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆ.

# 6. ກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ ESS10 ຂອງທະນາຄານໂລກ, ຈະກຳນົດເອົາກົນໄກການຮ້ອງທຸກສະເພາະສຳລັບໂຄງການ. ມີອຸປະກອນການສື່ສານ (ເອກະສານສະບັບຫຍໍ້ GRM, ໂປສເຕີ) ຈະໄດ້ພີມອອກມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ນເຄີຍກັບຊ່ອງທາງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈ.

ປື້ມຄູ່ມືຂອງ GRM ຍັງຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຂື້ນ ແລະ ກ່ອງຄຳແນະນຳ ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ບ້ານ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ. ເພື່ອເກັບກຳ ແລະ ຕິດຕາມການຮ້ອງທຸກທີ່ໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ໂຄງການ, ລະບົບຂໍ້ມູນ / ຖານຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງ GRM ມີຄວາມຕັ້ງໃຈວາງແຜນໄວ້. ຄະນະກຳມະການ GRM ໃນລະດັບເມືອງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີການຮັບ, ຕອບສະໜອງ, ແກ້ໄຂ ແລະ ຮ້ອງທຸກຢ່າງໃກ້ຊິດ ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດຂອງສາກົນ. ການຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ GRM ຈະຂື້ນກັບພະນັກງານໂຄງການ. ເວບໄຊທ໌ຂອງໂຄງການ LLL ຈະຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບປະກອບມີວິທີການຕອບສະໜອງ, ຄຳຖາມ, ຄຳເຫັນ, ຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ ການຮ້ອງທຸກສາມາດສົ່ງໂດຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈະອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.

## 6.1 ການເຂົ້າເຖິງກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ການຮ້ອງທຸກໃນ ສປປ ລາວ

ກົນໄກການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ ແມ່ນລະບົບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ໂດຍການເປັນຕົວແທນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານເພື່ອຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍ, ແຜນ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງພວກເຂົາຕໍ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາຍນອກ.

GRMs ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມເຕີມ, ບໍ່ແມ່ນປ່ຽນແທນ, ຊ່ອງທາງກົດໝາຍທີ່ເປັນທາງການ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງການຮ້ອງທຸກ. ກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົດແທນການຕຸລາການ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນໆຂອງການຕອບແທນທາງກົດໝາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ GRMs ເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນດາສະຖານະການຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ບາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ຍັງມີຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕົວຈິງ ຫຼື ອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ອົງກອນພວກເຂົາ.

ອີງຕາມກອບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ, ມາດຕາ 13 ຂອງດຳລັດ 84 / ນຍ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີໂຄງການສ້າງກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການແກ້ໄຂການຄຳຮ້ອງທຸກ. ຍ້ອນວ່າບັນດາໂຄງການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການທີ່ອາດຈະເປັນບ່ອນຮັບຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ພວກເຂົາຈະຈັດຫາໃຫ້ເພື່ອຕອບ ສະໜອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາຄຳຮ້ອງທຸກດ້ວຍວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.

ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳຂອງພົນລະເມືອງລາວແມ່ນຖືກຮັບຮອງຢູ່ໃນ ມາດຕາ 41 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນສະບັບປັບປຸງປີ 2015.

ພົນລະເມືອງລາວ ມີສິດສະເໜີພາບ, ການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຮອ້ງຂໍຄວາມເປັນທຳຕໍ່ອົງການທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສ່ວນລວມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງຕົນ. ຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຄຳຮອ້ງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງພົນລະເມືອງລາວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ.

ໃນພາກນີ້ລະບຸວ່າຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃດໆຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍຄວາມທ່ຽງທຳໂດຍນຳໃຊ້ການປະຕິບັດ“ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ແບບດັ້ງເດີມ” ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນກັບພາກສ່ວນທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ, ໃນກໍລະນີນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ລັດຖະບານອາດຈະແມ່ນພາກສ່ວນທີສາມ.

ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານແມ່ນກົນໄກຍຸຕິທຳແບບເຄິ່ງໄລຍະທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີການໄກ່ເກ່ຍໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ຍັງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງປະເພນີ ແລະ ການປະຕິບັດ ຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ດີ. ໜ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມຂອງໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ເຊັ່ນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອອົງການປົກຄອງບ້ານເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍຂອງລັດໃນບ້ານ. ຍັງປະສານງານກັບອົງການຕຸລາການ ແລະ ອົງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ດຳລັດສະບັບເລກທີ 404 ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະຖາບັນຂັ້ນບ້ານດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນປ່ຽນຊື່ ຈາກໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ (VMU) (nouay kay kia khan ban) ມາເປັນຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ (VMC) (khana kham ma kan kay kia khan ban).

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເປັນເວລາ 3 ປີ, ແຕ່ປະຈຸບັນສະມາຊິກໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນປະຈຳ, ສະນັ້ນ ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ປະກອບມີ 7 ສະມາຊິກທີ່ເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ ລວມທັງນາຍບ້ານ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (LWU) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິງມີພາລະບົດບາດຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂອງບ້ານ. ດຳລັດໃໝ່ໄດ້ສ້າງຂັ້ນຕອນ (ມີ 10 ບາດກ້າວຕົ້ນຕໍໃນການໄກ່ເກ່ຍຂໍ້ຂັດແຍ່ງ) ແລະ ລະບຽບການໃໝ່. ກິດຈະກຳການສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ VMC ທີ່ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ບາງຄັ້ງການຮ່ວມມືກັບອົງການສາກົນສຸມໃສ່ຄວາມຮູ້ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ທັກສະການໄກ່ເກ່ຍ.

ຖ້າຫາກວ່າ“ ຮີດຄອງແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ” ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງບໍປະສົບຜົນສຳເລັດ, ອາດຈະມີສາມວີທີການ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພົນລະເມືອງ ສາມາດຕິດຕາມເພື່ອຊອກຫາການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກັບສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງລັດ, ລວມມີ: 1) ທາງດ້ານການບໍລິການ, 2) ທາງຕຸລາການ, ແລະ 3) ທາງນິຕິບັນຍັດ. ວິທີການທີ່ສີ່ແມ່ນຜ່ານການກວດສອບພາຍໃນພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອື່ນໆ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ (LFNC, ຫຼື ແນວລາວສ້າງຊາດ), ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (LWU), ຫຼື ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ (LYU).

ຮູບສະແດງ 1. ກົນໄກແກ້ໄຂການຄຳຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການ LLL

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວກົນໄກການແແກ້ໄຂ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ປະຕິບັດຕາມໂຄງສ້າງການບໍລິຫານຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຮາກຖານເຖິງຂັ້ນສູນກາງ. ສະນັ້ນ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແລະ ໂຄງການປະກອບດ້ວຍການເຮັດວຽກກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານກ່ອນ, ຖ້າຈຳເປັນຈິ່ງຂື້ນໄປຫາຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງ.

ອີງຕາມການສຳຫລວດການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທຳທີ່ດຳເນີນໂດຍ UNDP ແລະ ສະມາຄົມທະນາຍຄວາມລາວ (LBA) ໃນປີ 2009, ປະຊາຊົນມີສິດຈະນຳໃຊ້ກົນໄກຮີດຄອງປະເພນີສອງເທົ່າ ຄືກັນກັບໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂອງບ້ານ - ແລະ ອາດຈະຫຼາຍກ່ວາ 5 ເທົ່າ ຫລັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາສານ.

ນອກຈາກ 4 ວິທີການທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງ, ສຳລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງໂຄງການ LLL ຈະນຳໃຊ້ ວິທີການທີຫ້າສຳລັບການຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຫລື ໂຄງການຍ່ອຍ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງພາກນີ້ຈະອະທິບາຍກົນໄກ ເຊິ່ງໃຊ້ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອທົບທວນຄຳຮ້ອງທຸກ.

ການປຶກສາຫາລືຈະຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປຶກສາຫາລືໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ ESF  ແລະ ອື່ນໆ, ກອບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ກອບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.

## 6.2 ພື້ນຖານສຳຄັນ ສຳລັບການແກ້ໄຂກົນໄກການຮ້ອງທຸກ

ການຂັດແຍ້ງອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຕາມກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີ່ອີງໃສ່ບົນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຊຸມຊົນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

2. ຄວາມກັງວົນໃຈຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງພຽງພໍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນເວລາ.

3. ສິດໄດ້ຮັບ ຫຼື ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແມ່ນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ທະນາຄານໂລກ.

4. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຮູ້ເຖິງສິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເຂົ້າເຖິງຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

5. ກົນໄກການຮ້ອງທຸກຄວນສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນເຊິ່ງໄດ້ ກຳນົດໂດຍ GOL, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ / ຜູ້ພັດທະນາກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຍັງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ທີ່ຜ່ານມາພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ. 08 / MOJ, ລົງວັນທີ 22 ເດືອນກຸມພາປີ 2005 ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນຂັ້ນຮາກຖານ, ໂດຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ (VMC). ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ເພີ່ມເຕີມ, ດຳລັດຂອງລັດຖະບານສະບັບ ເລກທີ 84 / ນຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການຫລືຜູ້ພັດທະນາວາງກົນໄກແກ້ໄຂ ຄຳ ຮ້ອງທຸກທີ່ເປັນທຳ ແລະ ສະເໝີ ພາບ. ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໃນພາກທີ VI ຂອງກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດຳລັດ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄຳແນະນຳ ດ້ານວິຊາການໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ. ດຳລັດ 84 / ນຍ ກຳນົດວ່າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ ສຳລັບການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກແມ່ນຂື້ນກັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດໂຄງການເຊິ່ງອາດຈະເປັນແຫຼ່ງຂອງການຮ້ອງທຸກ (ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ, ສິດທິຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ) ດັ່ງນັ້ນ, ຈະຖືກຕອບສະໜອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາຄຳຮ້ອງທຸກດ້ວຍວິທີທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ທັນເວລາທີ່ສຸດ. ເຄື່ອງມືທາງກົດໝາຍ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນ 1.

## 6.3 ຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ນຳພາການອອກແບບກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ

ກົນໄກແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຂອງໂຄງການ LLL ມີຫລັກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. ມີຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານກົດໝາຍ: ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການນຳໃຊ້ເມືອເວລາເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳຂອງຂະບວນການຮ້ອງທຸກ.

ຂ. ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້: ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເມື່ອເວລາພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງຢາກນຳໃຊ້ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ພຽງພໍ ສຳລັບຜູ້ທີ່ປະເຊີນກັບອຸປະສັກພິເສດໃນການເຂົ້າເຖິງ.

ຄ. ການຄາດເດົາ: ການໃຫ້ຂັ້ນຕອນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຮູ້ຈັກໄລຍະເວລາທີ່ຊີ້ບອກແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບປະເພດຂອງຂະບວນການ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິທີການຂອງການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ງ. ມີຄວາມສະເໝີພາບ: ການຄົ້ນຫາແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພາກສ່ວນທີ່ມີບັນຫາສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານຖ້າຈຳເປັນເມື່ອຕ້ອງດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳ, ໃຫ້ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ຕ້ອງເຄົາລົບສິດ.

e. ຄວາມໂປ່ງໃສ: ແຈ້ງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງພໍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົນໄກເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ.

ສ. ສິດທິທີ່ເທົ່າທຽມກັັນ: ຮັບປະກັນວ່າຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິດທິມະນຸດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ.

ຊ. ເຮັດໃຫ້ມີການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ໃຫ້ມີກາານສ້າງມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກຳນົດບົດຮຽນສຳລັບການປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ ຄວາມສຽ່ງໃນອະນາຄົດ.

ຮ. ອີງໃສ່ການພົວພັນ ແລະ ການສົນທະນາ: ປຶກສາຫາລືກັບກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ນຳໃຊ້ໂຫຍດຈາກການອອກແບບ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການສົນທະນາເປັນວິທີການໜຶ່ງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈ.

## 6.4 ລາຍລະອຽດ ຂອງການປັບປຸງຄຳຮ້ອງທຸກຈາກບ້ານເຖິງຂັ້ນສູນກາງ

### ຂັ້ນຕອນທີ 1: ລະດັບບ້ານ

ຜູ້ຮ້ອງທຸກ (ບຸກຄົນຫລືກຸ່ມຊາວບ້ານ) ຜູ້ທີ່ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກໂຄງການ LLL ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄວນຕື່ມແບບຟອມຮ້ອງທຸກ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ. (ເບິ່ງແບບຟອມ ລົງທະບຽນຄຳຮ້ອງທຸກ).

ການຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີ່ເໝາະສົມ. ສຳລັບປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫລື ຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ໜັງສືຮ້ອງທຸກຈະຕ້ອງຖືກບັນທຶກໂດຍ VMC, ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມທີ່ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ເຊັນ ຫລື ລົງລາຍນິ້ວມືໂດຍຜູ້ຮ້ອງທຸກເພື່ອດຳເນີນການ.

ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກເປັນລາຍລັກອັກສອນແລ້ວ, VMC ຈະບັນທຶກການຮ້ອງທຸກໂດຍການນຳໃຊ້ແບບຟອມເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສະໜອງໃຫ້ ແລະ ເຊັນ ຫລື ລົງລາຍນິ້ວມືໂດຍຜູ້ຮ້ອງທຸກເພື່ອປະເມີນຜົນ. VMC ຈະຮັກສາປື້ມບັນທຶກການຮ້ອງທຸກຂອງບ້ານໄວ້.

VMC ຈະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢືນຢັນໂດຍທັນທີກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ຕ້ອງສຳເລັດການສືບສວນພາຍໃນ 14 ວັນ ນັບຈາກມື້ທີ່ໄດ້ຮັບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພາຍໃນ 5 ວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ, VMC ຄວນພົບກັບຜູ້ຮ້ອງທຸກເພື່ອປຶກສາຫາລື (ໄກ່ເກ່ຍ) ການຮ້ອງທຸກ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບຜົນ. ຖ້າການຮ້ອງທຸກແມ່ນການຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການສືບສວນ ແລະ ການປະຕິບັດ ຫລື ການຊົດເຊີຍ ຫຼື ຖ້າຜູ້ຮ້ອງທຸກບໍ່ພໍໃຈກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນຫາຈະໄດ້ສົ່ງໄປໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປພາຍໃນໜຶ່ງເດືອນສົ່ງໄປຫາຈຸດປະສານງານຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຮ້ອງທຸກ ( DFP-DGC) ເພື່ອດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ເທັດຈິງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນຜ່ານການສຶບສວນຂອງ VMC ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຫົວໜ້າ VMC ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍສອງສະມາຊິກຂອງ VMC, ຜູ້ຮ້ອງທຸກ ແລະ ພະຍານສອງຄົນເປັນຝ່າຍຂອງຜູ້ຮ້ອງທຸກ (ແບບຟອມ).

ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຮ້ອງທຸກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ເຂດທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ຫລື ການຕັດໄມ້ທ່ອນສົ່ງ, VMC ຈະຕ້ອງລາຍງານຄຳຮ້ອງທຸກຕໍ່ຄະນະປະສານງານຂັ້ນເມືອງ ຫຼື ຄະນະກຳມະການຮ້ອງທຸກທັນທີ.

### ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຂັ້ນເມືອງ

ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະດັບບ້ານຈະຖືກນຳໄປຫາສູນປະສານງານຂັ້ນເມືອງ ຫລື ຄະນະກຳມະການ ແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທຸກ (DFP-DGC) ຈະປະມານ 30 ວັນ ຫລັງຈາກ ໄດ້ຮັບເພື່ອກວດກາທຸກຂໍ້ມູນທີ່ມີຈາກການສືບສວນ ແລະ ວິເຄາະ. ການສືບສວນແຕ່ລະກໍລະນີ ພາຍໃນ 30 ວັນ, ຄະນະກຳມະການໄດ້ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງທຸກປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງທຸກ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນຂອງການສືບສວນ ແລະ ການຕັດສິນ.

ຖ້າຜູ້ຮ້ອງທຸກມີຄວາມພໍໃຈກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ບັນຫາຈະຖືກປິດລົງ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງທຸກສະເໜີລາຍເຊັນ ຫຼື ລາຍນິ້ວມື, ເປັນການຮັບຮູ້ການຕັດສິນໃຈ. ຖ້າຜູ້ຮ້ອງທຸກບໍ່ພໍໃຈກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກອາດຈະຍື່ນ ຄຳອຸທອນຕໍ່ຄະນະ       ກຳມະການ ຖ້າມີຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມເຕີມເພື່ອພິຈາລະນາ.

ພາຍໃນ 14 ວັນ, ຄະນະກຳມະການຈະລວບລວມຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ ແລະ ທົບທວນການສຶບສວນຄືນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈະໄດ້ເຊີນຜູ້ຮ້ອງທຸກເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການອຸທອນ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນຂອງການສືບສວນ ແລະ ການຕັດສິນ. ຖ້າຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງບໍ່ພໍໃຈກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ລາວ, ຫຼືພວກເຂົາສາມາດຍື່ນ ຄຳ ຮ້ອງທຸກເຖິງຄະນະປະຕິບັດງານ REDD+ ຂັ້ນແຂວງ. ຄະນະກຳມະການຮ້ອງທຸກຂັ້ນເມືອງກໍ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການລວບລວມຂໍ້ຂ້ອງໃຈທຸກຢ່າງເຂົ້າໃນ ປື້ມ ບັນທຶກຄຳຮ້ອງທຸກຂອງເມືອງ.

### ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຂັ້ນແຂວງ

ການຮ້ອງທຸກທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼືບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ເຊັ່ນຄະດີການຍຶດທີ່ດິນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ (PSC) ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ໜ່ວຍງານປະສານງານ ສຳລັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການໃນລະດັບ ແຂວງ. ສະມາຊິກໜຶ່ງຄົນຂອງຫ້ອງການນີ້ຈະໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ປະສານງານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຮ້ອງທຸກ. ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນແຂວງ (PFP) ຈະນຳສະເໜີຄະດີດັ່ງກ່າວຕໍ່ຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ (PSC) ເຊິ່ງຈະເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ. ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການນີ້ຈະປະກອບມີຮອງເຈົ້າເມືອງຂອງບັນດາເມືອງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ, ຫົວໜ້າພະແນກຂອງບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ LWU ແລະ LNFC. PRO ຈະລວບລວມ ຄຳຮ້ອງທຸກທັງໝົດເຂົ້າໃນປື້ມບັນທຶກຄຳຮ້ອງທຸກຂັ້ນແຂວງ. ຖ້າຜູ້ຮ້ອງທຸກຍັງບໍ່ພໍໃຈກັບຜົນໄດ້ຮັບ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະຍື່ນ  ຄຳຮ້ອງທຸກຕໍ່ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ.

### ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຂັ້ນສູນກາງ

ຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະດັບແຂວງຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດພາຍໃນກົມ. ຜູ້ປະສານງານສູນກາງ (CFP) ຈະສົ່ງຄຳຮ້ອງທຸກເຖິງຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ສະມາຊິກລວມມີຜູ້ຕາງໜ້າລະດັບ DG / DDG ຂອງບັນດາອົງການ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກະຊວງຕ່າງໆ (MAF, MONRE, MOIC, MPI, ແລະ ອື່ນໆ), ພ້ອມທັງຜູ້ນຳລະດັບຊາດຂອງອົງການ ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນເຊັ່ນ LNFC ແລະສະພາການຄ້າລາວ.

ຄວນສັງເກດວ່າໃນແຕ່ລະຂັ້ນ, ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລາຍງານຄຳຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົາໂດຍກົງ ຕໍ່ ລະບົບການປົກຄອງ, ຕຸລາການ ຫລື ນິຕິກຳ, ສະພາແຂວງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫລື ເພື່ອຊອກຫາການແກ້ໄຂຜ່ານລະບົບ ຂອງພັກ.

## 6.5 ຂັ້ນຕອນໃນການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ

ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກຂອງ LLL ສະ ເໜີ ຂັ້ນຕອນ 7 ຂັ້ນຕອນເພື່ອແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ (ສຳລັບລາຍລະອຽດເບິ່ງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2). GRM ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການແກ້ໄຂບັນດາສະຖານະການທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ບາງພາກສ່ວນມີຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອົງກອນ.

ຮູບສະແດງ 2.

# 7. ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ

ແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກປັບປຸງ ແລະ ປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕາມຄວາມ ຈຳເປັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ນຳສະເໜີ ຢູ່ໃນແຕ່ລະໄລຍະແມ່ນສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຂໍ້ມູນໃໝ່ຕະຫຼອດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ວິທີການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກັບສະພາບຂອງໂຄງການ ແລະໄລຍະສະເພາະຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ທຸກໆການປ່ຽນແປງທີ່ ສຳຄັນຕໍ່ກິດຈະກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ ຕາມຕາຕະລາງເວລາຂອງມັນຈະຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນ SEP.

## 7.1 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນກິດຈະກຳຕິດຕາມກວດກາ

ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກໂຄງການ ແລະ ຍັງໃຫ້ໂອກາດແກ່ຊາວບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອ ແນະນຳມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ, ໂຄງການຈະດຳເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (M&E). ຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທາງລົບຈາກໂຄງການ, ໂດຍສະເພາະກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການສະແດງຄວາມກັງວົນໃຈທີ່ພວກເຂົາ ຫຼື ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ພວກເຂົາອາດຈະປະສົບ. ການຕິດຕາມແບບມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນ ສຳລັບການພັດທະນາຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຊຸມຊົນຂອງໂຄງການ, ເພື່ອປະເມີນວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຜນການ, ລະບຽບຕາມປະເພນີ ແລະ ອື່ນໆ.

## 7.2 ການລາຍງານໃຫ້ກຸ່ມພາກສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້

SEP ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະຕາມຄວາມຈຳເປັນໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນທີ່ນຳສະເໜີ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຂໍ້ມູນໃໝ່ລ່າສຸດ ແລະ ວິທີການທີ່ມີການ   ກຳນົດການມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກັບສະພາບຂອງໂຄງການ ແລະ ໄລຍະສະເພາະຂອງການພັດທະນາ. ທຸກໆການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ແລະ ຕາມຕາຕະລາງເວລາຂອງມັນຈະຖືກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນ SEP.

ບົດສະຫລຸບປະຈຳເດືອນ ແລະ ບົດລາຍງານພາຍໃນກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກ, ການສອບຖາມ ແລະ ເຫດການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂ / ການປ້ອງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະປະສານງານ ໂດຍພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອ້າງອີງເຖິງຜູ້ບໍລິຫານຂອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ. ບົດສະຫຼຸບປະຈຳເດືອນຈະສະໜອງກົນໄກໃນການປະເມີນທັງຈຳນວນ ແລະ ລັກສະນະຂອງການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຂໍ້ມູນພ້ອມກັບຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນທີ່ດຳເນີນໂດຍໂຄງການໃນປີອາດຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນສອງວິທີທາງຄຶ:

1. ການພິມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານປະຈຳປີທີ່ໂດດເດັ່ນກ່ຽວກັບການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ໂຄງການ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

2. ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ (KPIs) ຍັງຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຈາກໂຄງການ ເປັນປະຈຳ, ລວມທັງຕົວກຳນົດດັ່ງຕໍ່ໄປ.

4. ຈຳນວນຄະດີໃນການພິຈາລະນາ, ການປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ການສົນທະນາ / ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ອື່ນໆ ທີ່ດຳເນີນໃນແຕ່ລະປີ.

5. ຄວາມຖີ່ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ.

6. ຈຳນວນຄຳຮ້ອງທຸກຂອງລັດທີ່ໄດ້ຮັບປະຈຳເດືອນ ແລະ ຈຳນວນຂອງຜູ້ທີ່ແກ້ໄຂພາຍໃນກຳນົດເວລາ ທີ່ກຳນົດ ແລະ

7. ຈຳນວນອຸປະກອນທີ່ອອກ ຂ່າວ / ອອກອາກາດໃນສື່ອອນລາຍຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ.